## IAG Agrosavia
Cronograma Agrosavia Desarrollo de una aplicación basada en inteligencia artificial generativa-IAG y visión artificial para la Asistencia Inteligente de extensionistas, investigadores y productores agropecuarios
Etapa | Descripción | Roles y responsables | Tiempo actividad | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Recursos | Producto | Repositorio | Nombre del archivo
1 Entendimiento del negocio | Planificiación para la definición de fases y activiades conjuntos | Equipo SNUIRA Equipo AGROSAVIA | 1 semana | 2024-04-02 | 2024-04-07 | Reunión TEAM. Propuesta borrador presdentadas . | Prpuesta de Cronogramas entre los equipos AgroSavia- SNUIRA UPRA | 01_Gestión | 20240401_Cronograma_LABDATOS_AI_AGROSAVIA.xlsx
| Activiades: Socialización de la metodología UPRA Socializar las capacidades del equipo UPRA | Equipo SNUIRA | 1 semana | 2024-04-07 | 2024-04-12 | Presentación - Mesa de trabajo TEAM | Borrador de la Ficha de Proyecto "Yo Campo". Ficha Prototipo. | 01_Gestión | 2024_04_20_Ficha de Proyecto YoCAMPO.docx
| Socializar las capacidades del equipo AGROSAVIA Socializar las plataformas BAC, Siembra y Linkata | Equipo AGROSAVIA | 1 semana | 2024-04-14 | 2024-04-19 | Presentación - Mesa de trabajo TEAM | Borrador de la Ficha de Proyecto "Yo Campo". Ficha Prototipo. | 01_Gestión | 2024_04_20_Ficha de Proyecto YoCAMPO.docx
| Estado del Arte Antecedentes de aplicaciones IA en diferentes campos conocimiento (Medicina, Derecho, Agricultura y otros) (Proyectos /aplicaciones/prototipos) Definición de objetivos del proyecto YoCAMPO | Equipo AGROSAVIA | 2 semana | 2024-04-21 | 2024-05-03 | Presentación - Mesa de trabajo TEAM | Depuraciónb Borrador de la Ficha de Proyecto "Yo Campo" Cornograma de Activiades y Gestión de Recursos. | 01_Gestión | 2024_04_20_Ficha de Proyecto YoCAMPO.docx
| Definición de Alcance y objetivos del Prototipo experimental "YoCAMPO" | Equipo SNUIRA Equipo AGROSAVIA | 1 semana | 2024-05-05 | 2024-05-10 | Equipo de AGROSAVIA presentación y depuración del Alcance. Metodlogia de Requerimientos. | Ficha de Proyecto - Cronograma - Metodologia - Activiades para desarrollar.
3 Entendimiento de los datos - Validación de Calidad | Estado del Arte y tecnologias Inteligencia Artificial Generativa adaptable al Prototipo "Yo CAMPO" Selección de tecnologías y herramientas para IAG y visión artificial. | Equipo SNUIRA Equipo AGROSAVIA | 1 semana | 2024-05-12 | 2024-05-17 | Equipo de AGROSAVIA - SNUIRA en la definición del modelo LLM de IAG. Selección de tecnologías y herramientas para IAG y visión artificial. | Documento de Arquitectura Solucíón basada en IAG. | 02_Arquitectura | 2024_05_17_Arquitectura_Solución RAG.docx | X
| Entrega de Datos - Contenidos que soportan el Piloto Experimental IAG | Equipo AGROSAVIA | 1 semana | 2024-05-19 | 2024-05-24 | Repositorio y acceso a fuentes de información. Depuración según alcance del prototipo. | Reposotorio destino de Datos
| EDA y Validación de contenidos | Equipo SNUIRA | 2 semanas | 2024-05-26 | 2024-06-07 | Repositorio y acceso a fuentes de información. Depuración según alcance del prototipo. | Informe de Calidad de los Datos - EDA.
2 Entendimiento - Diseño y Arquitectura | Refinamiento – Casos de Uso – Historias de Usuario para el Prototipo Experimental | Equipo SNUIRA Equipo AGROSAVIA | 2 semana | 2024-06-09 | 2024-06-21 | Mesa de Trabajo TEAM- Artefacto de Casos de Uso - Historias de Usuarios. Experto - Historias de Usuario. | Documento Casos de Uso o Historias de Usuario | 07_Validacion_Datos | 2024_06_20_Casos de Uso_Perfiles de Usuario YoCampo.docx
| Actividades: Diseño de la arquitectura de software. Prototipado inicial de la interfaz de usuario modelo IA Generativo | Equipo SNUIRA | 3 semanas | 2024-06-23 | 2024-07-12 | Infraestructura AZURE Acceso plataforma despliegue Prototipo funcional. Acceso Modelo LLM - IGE para pruebas. | Documento propuesta inicial arquitectura Cloud par aIAG.
| Actividad : Actividad : Diseño Software de prototipo Intefase de usuario - Piloto de Despluiegue. | Equipo AGROSAVIA | 3 semanas | 2024-06-23 | 2024-07-12 | Infraestructura AZURE Acceso plataforma despliegue Prototipo funcional. | Documento Arquitectura de Solución- Prototipo.
3 Desarrollo Inicial | Actividades (divididas en dos sprints): Sprint 1: Implementación de la arquitectura básica y las conexiones de datos. Sprint 2: Desarrollo de algoritmos de procesamiento de lenguaje natural y primeros modelos de IAG. | Equipo SNUIRA Equipo AGROSAVIA | 5 semanas | 2024-07-14 | 2024-08-16 | Plataforma Cloud Azure. Modelo LLM acceso. Herramienta LLM ( GPT, YOLO9, ect) Equipo agrosavia - Desarrollo Softwarev -Equipo Funcional | Prototipo - modulo de pruebas - Modelo GPT - 3.5 API - Acceso -Prompt API
4 Integración y Pruebas Iniciales | Actividades (divididas en dos sprints): Sprint 3: Integración de la visión artificial y ajuste de modelos de IAG. Sprint 4: Pruebas de funcionalidad y usabilidad con un personas - usuarios. | Equipo SNUIRA Equipo AGROSAVIA | 5 semanas | 2024-08-18 | 2024-09-20 | Plataforma Cloud Azure. Modelo LLM acceso. Herramienta LLM ( GPT, YOLO9, ect) Equipo agrosavia - Desarrollo Softwarev -Equipo Funcional | Documento con la descripción del prototipo versión 1. acceso a prototipo para pruebas.
5 Pruebas de Campo y Ajustes | Actividades (divididas en dos sprints): Sprint 7: Pruebas de campo extensivas y recolección de feedback de usuarios. Sprint 8: Implementación de mejoras y ajustes basados en las pruebas de campo | Equipo SNUIRA Equipo AGROSAVIA | 4 semanas | 2024-09-22 | 2024-10-18 | Plataforma Cloud Azure. Modelo LLM acceso. Herramienta LLM ( GPT, YOLO9, ect) Equipo agrosavia - Desarrollo Softwarev -Equipo Funcional | Documento resultado del prototipo versión 1. Prueba de concepto.
6. Preparación para el Lanzamiento | Actividades: Finalización de la documentación del proyecto Proyección de fases futuras. Evaluación del prototipo experimental | Equipo SNUIRA Equipo AGROSAVIA | 4 semanas | 2024-10-20 | 2024-11-15 | Equipo de Agrosavia. | Documento Evaluación de prototipo . Proyección en la evolución del modelo Paper Borrador para Publicacíon
Formulas:
Fecha de finalización = [Fecha de inicio]+(VALUE(MID([Tiempo actividad], 1, FIND(" ", [Tiempo actividad]) - 1)) * 7-2)
Fecha de finalización = [Fecha de inicio, row above]+(VALUE(MID([Tiempo actividad, row above], 1, FIND(" ", [Tiempo actividad, row above]) - 1)) * 7-2)
Fecha de inicio = [Fecha de finalización, row above]
Fecha de inicio = [Fecha de finalización, row above]+2
Note on B6: Victor Manuel Mondragon Maca: -Avanzar tematicas sobre videos a fuentes de datos. snuira - Estado del Arte Agrosavia. (GPT relizado) -
Note on E7: Victor Manuel Mondragon Maca: Propuesta: 2024-04-21

## Agrosavia-P
Cronograma
Socialización de la metodología UPRA -SNUIRA
Socializar las capacidades del equipo UPRA -UPRA -SNUIRA
Socializar las capacidades del equipo AGROSAVIA
Socializar las plataformas BAC, Siembra y Linkata
Estado del Arte
Antecedentes de aplicaciones IA en diferentes campos conocimiento (Medicina, Derecho, Agricultura y otros) (Proyectos /aplicaciones/prototipos)
Definición de objetivos del proyecto YoCAMPO
Definición de metodología
Definición de productos
Requerimientos-Presupuesto
Desarrollo e implementación de metodología